## Página1
Modelos | Etapas | Descrição | Pontos Fortes | Pontos Fracos | Exemplo de Software
Modelo em cascata | Levantamento de requisitos: Os requisitos do sistema são coletados e documentados, definindo as funcionalidades e características que o software deve ter. Análise: Os requisitos são analisados em detalhes para compreender como o sistema funcionará e como as partes irão interagir entre si. Projeto: Com base na análise, é criado um plano detalhado para a arquitetura do software, incluindo design de banco de dados, interfaces de usuário, estrutura de código etc. Implementação: O código-fonte é escrito de acordo com o projeto e as especificações definidas anteriormente. Testes: O software é testado para verificar se ele funciona conforme o planejado e atende aos requisitos. Manutenção: Após a entrega do software, a fase de manutenção ocorre para corrigir erros, fazer melhorias e atender a novos requisitos. | É um dos modelos de processo de desenvolvimento de software mais antigos e tradicionais. Ele é caracterizado por uma abordagem sequencial e linear, onde o desenvolvimento do software ocorre em fases distintas, com cada fase sendo concluída antes que a próxima comece. | -Estrutura clara e organizada. -Adequado para projetos com requisitos estáveis. -Fases bem definidas facilitam que planejamento. | -Pouca flexibilidade para acomodar mudanças nos requisitos. -Atrasos em uma fase podem afetar todo o cronograma | Sistemas de Folha de Pagamento Sistemas de Contabilidade Sistemas de Controle de Estoque
Modelo em Espiral | Planejamento: Definir objetivos, identificar riscos, alternativas e restrições, e planejar as atividades para o ciclo atual. Análise de Riscos: Avaliar os riscos identificados na fase de planejamento. Decidir quais riscos serão tratados e como serão abordados. Engenharia: Executar as atividades de engenharia planejadas, como design, codificação, testes e integração. Avaliação: Revisar os resultados da fase de engenharia, avaliar o progresso do projeto, identificar defeitos e problemas, e determinar se o projeto está em conformidade com os objetivos. | É um modelo de processo de desenvolvimento de software que combina elementos de abordagens sequenciais e iterativas. Ele foi proposto por Barry Boehm em 1986 como uma maneira de lidar com a complexidade e os riscos inerentes ao desenvolvimento de software. | - Gestão de riscos eficaz - Adaptação a mudanças - Abordagem progressiva - Adequado para projetos complexos ou de alto risco. | - Maior complexidade gerencial - Pode ser mais demorado e custoso em comparação com modelos mais lineares -Requer expertise em gestão de riscos para identificar e tratar riscos de maneira eficaz. | Sistema de Controle de Tráfego Aéreo Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Sistemas de Saúde Eletrônica
Prototipação | Definição de Objetivos e Requisitos: Nesta etapa, os objetivos do protótipo são estabelecidos, juntamente com os requisitos do sistema que serão prototipados. Isso envolve compreender as necessidades dos usuários e as funcionalidades essenciais do software. Planejamento: Aqui, um plano detalhado é elaborado para o processo de prototipação, incluindo recursos necessários, prazos e atribuições de responsabilidades. Também é determinado o tipo de protótipo a ser desenvolvido. Elaboração de Esboços (Sketches): Esboços rápidos e simples das interfaces do usuário, fluxos de navegação e disposição dos elementos são criados. Esses esboços fornecem uma visão geral do layout e da estrutura do software. Prototipação de Baixa Fidelidade: Desenvolve-se um protótipo rudimentar que representa as funcionalidades principais do software. Isso é feito usando ferramentas simples e materiais como papel ou software de prototipagem rápida. Feedback e Iteração: O protótipo é apresentado aos stakeholders e usuários finais para obter feedback. Com base nesse feedback, ajustes são feitos no protótipo para melhorar sua usabilidade e funcionalidade. Prototipação de Alta Fidelidade: Desenvolve-se um protótipo mais detalhado e próximo do produto final, utilizando ferramentas de design de interface gráfica. Elementos como cores, tipografia e interações são refinados nesta etapa. Testes de Usabilidade: Testes são conduzidos com usuários para avaliar a usabilidade do protótipo. Isso envolve observar como os usuários interagem com o protótipo e identificar possíveis problemas de usabilidade. Avaliação e Refinamento: Os resultados dos testes de usabilidade e feedback dos stakeholders são analisados. Com base nessas análises, o protótipo é refinado para atender melhor aos requisitos do sistema e às necessidades dos usuários. | É uma abordagem essencial no processo de desenvolvimento de software, que envolve a criação de versões iniciais e simplificadas de um sistema para validar conceitos, testar funcionalidades e obter feedback dos usuários antes da implementação completa. | -Validação de Requisitos -Melhoria da Comunicação -Usabilidade Aprimorada | - Possível Desvio de Escopo - Investimento de Tempo | Video Games Aplicativos Móveis Websites